## 01_Company_DD
項目 | 內容 | BD含意 | 資料來源/待驗證
品牌 | 嘟嘟房（DODO Parking） | 台灣停車場品牌認知第一，「嘟嘟房」幾乎等於停車場代名詞 | https://www.dodohome.com.tw
法人 | 寶盛國際股份有限公司 | 以企業總部正式提案，不走單點租地語氣 | 官網/公開資料
母公司 | 中興電工機械（1513 上市） | 上市公司子公司，決策審慎；能源集團背景與複合型節點天然契合 | 台灣證交所
成立 | 1995 年品牌創立（民國 84 年） | 深耕 30 年，品牌穩固；組織文化趨保守但有信任感 | 官網
規模 | 全台約 174 站（台北市 84 站） | 北台灣強；桃園/台中場站數量待確認 | dodohome.com.tw 場站查詢 ⚠️
財務 | 2024 年前三季營收 27.2 億（+10.1%） | 財務健全，有能力談策略性合作，但 IPO 前審核趨嚴 | 中興電工法說/新聞
IPO 計畫 | 寶盛國際 2026～2027 年上櫃 | IPO 故事需要創新亮點；同時審核保守化 | 中興電工公告
數位化 | APP 會員、電子支付（Pi/O'Pay/iPASS/HAPPY GO） | 數位整合成熟，後續會員交叉推廣門檻低 | 官網支付頁
官網合作入口 | https://www.dodohome.com.tw/p5_cooperation.aspx | 委託合作表單是第一切入點 | 官網
市場地位 | 全台第二（規模），品牌認知第一 | 失去龍頭後有強烈場站差異化動機，合作窗口期明確 | Business Today 2023

## 02_Decision_Map
層級 | 推測職位 | 可能關注 | 旺來應準備 | 取得方式 | 狀態
L1 | 中興電工董事長（江義福） | 集團方向、IPO 風險 | 不直接觸及；讓承辦內部提報 | 不直接接觸 | 不接觸
L2 | 寶盛國際總經理（⚠️待確認） | 策略合作價值、IPO 故事 | 總部提案版+試點框架+ESG 切入 | 總部會議後進入 | 待確認
L3 | 業務開發/異業合作主管（⚠️待確認） | 合作可行性、對方負擔、風險 | One Pager DM+定位話術 | Cold mail 主要目標 | 待聯繫
L4 | 場站開發主管（⚠️待確認） | 場站條件、空間、供電、動線 | 現勘確認表+邊角空間說明 | 由 L3 分派或場站路線補資料 | 待確認
L5 | 法務/財務 | 合約條款、保險、用電責任 | 責任分工清單+退出機制+保險文件 | 總部會議後進入 | 後期

## 03_台中場站庫
編號 | 場站名稱 | 地址 | 區域 | 場站型態 | 是否開放空間 | 邊角空間 | 周邊住宅 | 商圈 | 市場 | 學區 | 供電訊號 | 合作價值 | 導入難度 | 優先級 | 備註
DODO-TC-001 | 大墩四街站 | 台中市南屯區大墩四街34號對面空地 | 南屯區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 高【空地型】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 高【推測有照明/繳費設備】 | 5 | 1 | A | 官方站名已確認；地址由公開停車清單交叉確認。住宅＋商圈＋空地型，建議優先現勘。
DODO-TC-002 | 青島文昌站 | 台中市北屯區文昌東八街30號旁空地 | 北屯區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 高【空地型】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 高【推測有照明/繳費設備】 | 4 | 1 | A | 住宅生活街廓，空地型導入阻力低；適合低干擾試點。
DODO-TC-003 | 台中益文站 | 台中市南屯區益文一街與文昌街口空地 | 南屯區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 高【空地型】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 高【推測有照明/繳費設備】 | 4 | 1 | A | 南屯住宅與生活商圈，空地型條件佳；列為台中優先候選。
DODO-TC-004 | 崇德五路站 | 台中市北屯區崇德五路369號旁停車場 | 北屯區 | 平面／旁停車場（公開清單） | 是 | 中高【需現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中高【待確認電箱距離】 | 4 | 2 | B+ | 住宅密集且道路可及性佳；因邊角與接電距離待確認，列 B+。
DODO-TC-005 | 大墩惠中站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 西屯／南屯交界 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 5 | 3 | B+ | 市政／七期生活商圈價值高，但地址、型態與權責需由嘟嘟房確認。
DODO-TC-006 | 東海站 | 台中市龍井區藝術北街68巷旁 | 龍井區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 中高【空地型】 | 是 | 是 | 否 | 是 | 中高【待確認】 | 4 | 2 | B | 東海學區與住宅生活圈，但距離履約半徑需確認。
DODO-TC-007 | 文心一路站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 南屯區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 4 | 3 | B | 文心路生活圈，需求條件佳；待官方地址與平面／地下型態確認。
DODO-TC-008 | 中信市政站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 西屯區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 是 | 否 | 否 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 商辦與市政核心區曝光佳，但生活補貨需求與動線需現勘確認。
DODO-TC-009 | 台中旅順站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 北屯區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 北屯住宅生活圈，適合列入備選；需確認是否直管與可接電。
DODO-TC-010 | 柳川民權站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 中／西區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 市區商圈曝光佳，但場站空間可能較受限，需確認邊角位置。
DODO-TC-011 | 烏日興祥站 | 台中市烏日區興祥街與興祥街42巷口空地 | 烏日區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 高【空地型】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中高【待確認】 | 3 | 2 | B | 空地型導入條件佳；需求強度較市區低，列備選。
DODO-TC-012 | 烏日大同站 | 台中市烏日區大同六街53號前空地 | 烏日區 | 平面空地（公開清單） | 是 | 高【空地型】 | 是 | 待驗證 | 否 | 待驗證 | 中高【待確認】 | 3 | 2 | B | 空地型低阻力，適合補位；需確認周邊住宅密度與補貨路線。
DODO-TC-013 | 台中崇德站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 北屯區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 崇德生活軸線，具住宅與商圈條件；需補官方地址。
DODO-TC-014 | 台中中山站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 中區／待確認 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 市中心流量佳，但空間可能受限，需優先確認型態。
DODO-TC-015 | 高鐵台中2站 | 台中市烏日區站區二路8號（P2汽車停車場） | 烏日區 | 高鐵停車場 | 是 | 中【需現勘】 | 否 | 是 | 否 | 否 | 高【大型場站推測】 | 2 | 3 | C | 交通節點曝光高，但停車目的偏通勤，生活服務轉換率需驗證。
DODO-TC-016 | 興大附中站 | 台中市大里區益民路二段211號B1~B2 | 大里區 | 地下停車場（公開清單） | 否 | 低【地下】 | 是 | 是 | 否 | 是 | 高【地下場站推測】 | 3 | 5 | C | 學區價值高但地下型態導入阻力較高，暫不列首波。

## 04_桃園場站庫
編號 | 場站名稱 | 地址 | 區域 | 場站型態 | 是否開放空間 | 邊角空間 | 周邊住宅 | 商圈 | 市場 | 學區 | 供電訊號 | 合作價值 | 導入難度 | 優先級 | 備註
DODO-TY-001 | 中壢青園站 | 桃園市中壢區青埔里青園路與青境路口 | 中壢區／青埔 | 平面／路口型（公開資料） | 是 | 高【路口空地型】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中高【待確認】 | 5 | 1 | A | 官方站名已確認；青埔成長區＋生活服務需求，適合桃園首波試點。
DODO-TY-002 | 桃園大業站 | 桃園市桃園區大業路2段51、53號停車場 | 桃園區 | 停車場（公開稅籍資料） | 待現勘 | 中高【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中高【待確認】 | 5 | 2 | B+ | 桃園住宅與生活軸線，地址可確認；建議列首波候選。
DODO-TY-003 | 桃園民族站 | 桃園市桃園區新生路165號 | 桃園區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 是 | 待驗證 | 中【待確認】 | 4 | 3 | B | 桃園市中心與市場／商圈條件佳；需確認場站型態與可用邊角。
DODO-TY-004 | 青埔大全聯站 | 桃園市中壢區高鐵站前東路一段1號（大全聯青埔店） | 中壢區／青埔 | 商場／零售停車場 | 待現勘 | 中【權責待確認】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中【商場供電佳但權責需確認】 | 5 | 3 | B | 零售場域與家庭客群契合，但商場權責與設置規範需先確認。
DODO-TY-005 | 桃園新埔1站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 桃園區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 4 | 3 | B | 桃園藝文／住宅生活圈推測，需補官方地址與型態。
DODO-TY-006 | 龍潭中正站 | 桃園市龍潭區中正路311之3號後方停車場 | 龍潭區 | 後方停車場（公開資料） | 待現勘 | 中高【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 中【待確認】 | 3 | 2 | B | 住宅生活圈且地址可查；需求量可能低於桃園／中壢核心，列備選。
DODO-TY-007 | 南崁站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 蘆竹區／南崁 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 4 | 3 | B | 南崁商圈與住宅密度佳；需補官方地址與權責。
DODO-TY-008 | 平鎮全聯站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 平鎮區 | 零售／全聯場域 | 待現勘 | 中【權責待確認】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中【賣場供電佳但權責需確認】 | 4 | 3 | B | 零售生活需求明確，但需確認全聯／地主／嘟嘟房權責。
DODO-TY-009 | 中壢五福站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 中壢區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 4 | 3 | B | 中壢生活圈，適合備選；需確認場站位置與型態。
DODO-TY-010 | 中壢威尼斯站 | 桃園市中壢區九和一街70號B1-B3（海華世紀宮廷停車場） | 中壢區 | 地下停車場（公開資料） | 否 | 低【地下】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 高【地下場站推測】 | 4 | 5 | C | 商圈價值高但地下 B1-B3 導入阻力高，暫不列首波。
DODO-TY-011 | 桃園東門市場站 | 桃園市桃園區春日路69-1號B1~B3停車場 | 桃園區 | 地下／市場停車場 | 否 | 低【地下】 | 是 | 是 | 是 | 否 | 高【地下場站推測】 | 4 | 5 | C | 市場生活需求強，但地下型態與市場權責複雜，暫不列首波。
DODO-TY-012 | 八德東勇站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 八德區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 八德住宅生活圈，列備選；需補地址與型態。
DODO-TY-013 | 八德介壽站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 八德區 | 待驗證 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 待驗證 | 3 | 3 | B | 主幹道與住宅混合，列備選。
DODO-TY-014 | 蘆竹全聯站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 蘆竹區 | 零售／全聯場域 | 待現勘 | 中【權責待確認】 | 是 | 是 | 否 | 待驗證 | 中【賣場供電佳但權責需確認】 | 4 | 3 | B | 零售場域契合生活服務；需確認全聯合作權責。
DODO-TY-015 | 高鐵桃園2站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 中壢區／青埔 | 高鐵停車場 | 是 | 中【需現勘】 | 否 | 是 | 否 | 否 | 高【大型場站推測】 | 2 | 3 | C | 交通節點曝光高，但生活服務轉換率不確定，暫列觀察。
DODO-TY-016 | 桃園會展中心站 | 地址待嘟嘟房提供（官方站名已確認） | 中壢區／青埔 | 會展／大型場館停車 | 待現勘 | 中【活動型】 | 否 | 是 | 否 | 否 | 高【大型場站推測】 | 2 | 3 | C | 活動型流量波動較大，較不適合作為首波社區型試點。

## 05_評分模型
模型項目 | 規則 | 本案操作方式
合作價值 5 | 住宅＋商圈／零售＋平面或可近用 | 青埔、桃園核心、南屯生活圈等，且能支撐社區服務需求
合作價值 4 | 住宅型、學區型或生活商圈 | 住宅區、學區、生活街廓、全聯／市場／商圈為主
合作價值 3 | 商圈型或一般住宅備選 | 需求存在但不確定是否能穩定轉換
合作價值 2 | 通勤／活動型 | 高鐵、會展、機場等曝光高但不一定符合社區補貨需求
合作價值 1 | 低需求或公開資料不足 | 無法支持生活服務需求或導入阻力高
導入難度 1 | 可快速試行 | 平面／旁空地／路口型，具邊角可能
導入難度 2 | 可行但需現勘 | 已知為停車場／旁停車場，需確認電箱距離與動線
導入難度 3 | 需補資料 | 官方站名確認，但地址、型態、權責或邊角未明示
導入難度 5 | 高阻力 | 地下、商場內、活動型或主要動線高度受限
優先級 A | 立即現勘候選 | 價值 >=4 且難度 <=1；仍需完成供電與權責確認
優先級 B+ | 首波備選 | 價值 >=4 且難度 <=2；地址較明確但需現勘確認
優先級 B | 補資料候選 | 價值 >=3 且難度 <=3；或價值高但權責／型態待確認
優先級 C | 暫不列首波 | 地下、高阻力、通勤／活動型或需求不足
資料等級 | 官方站名優先，地址採公開資料分級 | 若地址非官網直接揭露，備註需標「公開資料」或「待嘟嘟房提供」

## 06_TOP10初選
排序 | 編號 | 城市 | 場站名稱（初選） | 推薦原因 | 主要風險 | 現勘必查 | 提案語
1 | DODO-TY-001 | 桃園 | 中壢青園站 | 青埔成長區，住宅／商圈／通勤族混合；路口型公開資料顯示導入條件佳 | 需確認嘟嘟房權責、電箱距離與實際邊角位置 | 權責／電箱／設備位置／補貨短停／動線影響 | 建議作為桃園首波示範點候選，以 90 天驗證社區生活服務接受度
2 | DODO-TC-001 | 台中 | 大墩四街站 | 南屯住宅生活圈，公開資料為對面空地，邊角條件相對有利 | 需確認現場空地是否仍由嘟嘟房管理、供電來源與地主同意 | 管理權／空地邊角／供電／補貨車短停 | 建議作為台中首波 A 級候選，先請嘟嘟房確認現勘可行性
3 | DODO-TC-002 | 台中 | 青島文昌站 | 北屯住宅生活街廓，公開資料為旁空地，適合低干擾試點 | 周邊需求與夜間照明、供電合法性需確認 | 邊角面積／電箱距離／照明／補貨動線 | 可作為台中住宅型場站試點，用來驗證日常生活服務需求
4 | DODO-TC-003 | 台中 | 台中益文站 | 南屯住宅與生活商圈，公開資料為街口空地，導入阻力較低 | 需確認目前站名、實際位置與供電條件是否仍一致 | 站名一致性／電箱／邊角／主要車流避開 | 可作為南屯生活圈候選，驗證低使用空間轉化成服務節點
5 | DODO-TY-002 | 桃園 | 桃園大業站 | 桃園住宅主幹道，地址可由公開稅籍資料確認，具生活服務需求 | 場站型態、車道動線與邊角位置需現勘 | 出入口／邊角面積／電箱距離／補貨短停 | 建議列為桃園核心備選，若供電與邊角成立可進入首波
6 | DODO-TY-003 | 桃園 | 桃園民族站 | 桃園市中心，商圈／市場／住宅條件明確，曝光與需求兼具 | 場站型態與可用邊角未知，可能有動線壓力 | 場站型態／人車動線／電箱／設備視覺位置 | 可作為市中心曝光型候選，但必須先排除動線干擾
7 | DODO-TY-004 | 桃園 | 青埔大全聯站 | 零售場域與家庭消費客群契合，可支撐生活服務場景 | 商場／全聯／嘟嘟房權責複雜，需先釐清合作主體 | 權責／商場規範／用電／品牌露出限制 | 若權責可釐清，可作為零售型合作案例
8 | DODO-TC-004 | 台中 | 崇德五路站 | 北屯住宅生活圈，地址與旁停車場公開資料可支持現勘 | 需確認邊角空間與接電距離 | 電箱距離／設備位置／補貨動線 | 可作為北屯備選點，補足台中候選組合
9 | DODO-TC-006 | 台中 | 東海站 | 東海學區與生活圈明確，公開資料為藝術北街旁，具年輕族群使用可能 | 履約距離、需求穩定性與場站權責需確認 | 補貨路線／學生與住戶需求／供電／權責 | 可作為學區型備選，但不建議第一優先
10 | DODO-TY-006 | 桃園 | 龍潭中正站 | 地址可查且位於龍潭生活圈，適合補足非核心區測試 | 需求量可能低於桃園／中壢核心，需確認補貨成本 | 需求密度／補貨距離／邊角／供電 | 若桃園核心場站不適合，可作為低阻力備選

## 07_供電分析
編號 | 場站名稱 | Availability 有沒有電 | Accessibility 能不能接 | Economics 是否划算 | 供電可行性分數(1-5) | 判斷 | 下一步
DODO-TY-001 | 中壢青園站 | 待現勘；路口型停車場通常需確認照明／繳費設備電源 | 若設備距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行 | 低功耗設備可行；新增電表則降級 | 4（推測） | A 級候選，但供電須由現勘確認 | 請嘟嘟房提供電箱位置與可分接規範
DODO-TC-001 | 大墩四街站 | 公開資料為空地，需確認是否有繳費機／照明 | 空地型較容易避開主動線，但需確認電箱位置 | 若僅短距離配線，成本可控 | 4（推測） | 空地型導入條件佳 | 現勘確認邊角與電箱距離
DODO-TC-002 | 青島文昌站 | 公開資料為旁空地，供電來源待確認 | 需確認是否可由既有停車設備合法分接 | 若無既有電源，需評估照明電或獨立電表 | 3（待確認） | 候選價值高但供電不宜預設 | 請嘟嘟房提供場站設備配置
DODO-TC-003 | 台中益文站 | 公開資料為街口空地，供電待確認 | 若電箱在街口或繳費機旁，接電可行 | 跨人行道／車道拉線則降級 | 3（待確認） | 需前置供電確認 | 現勘拍攝電箱、繳費機與預定位置
DODO-TY-002 | 桃園大業站 | 地址可確認；場站設備電源待確認 | 需確認設備位置是否靠近既有電源 | 若新增電表成本高，改列備選 | 3（待確認） | 桃園核心候選，供電是關鍵 | 請對方提供場站平面圖或現場窗口
DODO-TY-003 | 桃園民族站 | 市中心場站推測有繳費機／照明 | 動線密集，設備位置需避開出入口 | 若只能放主要動線旁，經濟性下降 | 3（待確認） | 動線風險高於供電風險 | 先確認邊角，再確認電箱
DODO-TY-004 | 青埔大全聯站 | 商場／零售場域供電通常充足 | 但接電需通過商場／全聯／停車場權責審核 | 審核成本可能高於配線成本 | 3（權責待確認） | 供電可能不難，權責才是主風險 | 先確認合作主體與接電審核流程
DODO-TC-004 | 崇德五路站 | 旁停車場公開資料，推測有基礎電源 | 接電距離與合法分接需現勘 | 短距離可行；長距離降級 | 3（待確認） | B+ 候選，供電待確認 | 現勘確認電箱與設備動線
DODO-TC-006 | 東海站 | 公開資料為旁空地，供電待確認 | 需確認是否有繳費機／照明可用 | 若供電距離長且補貨遠，整體降級 | 3（待確認） | 履約成本與供電需一起看 | 現勘時同步評估補貨距離
DODO-TY-006 | 龍潭中正站 | 後方停車場推測有基礎設備電源 | 接電可能可行，但需確認權責 | 若需求量不足，不建議高成本接電 | 3（待確認） | 可作低阻力備選 | 先確認需求密度，再安排現勘
所有場站 | 通用判斷邏輯 | 有繳費機／柵欄／車辨／照明 → 推測有電源；但不得直接假設可分接 | 預定設備位置距電箱 <5M 且不跨車道 → 優先；>10M 或需新拉電纜 → 降級 | 設備用電 <500W 可控；新增獨立電表須重新估算 | 依現勘 | 三層判斷：Availability → Accessibility → Economics | 低可行性場站不列入 1–3 試點；高可行性優先現勘

## 08_Risk_Register
風險類型 | 風險描述 | 機率 | 衝擊 | 等級 | 緩解措施 | Owner | 狀態
IPO 期保守 | 寶盛國際 2026-2027 上櫃，新合作審核趨嚴 | 高 | 高 | 🔴 紅 | 強調低干擾試點、零資本投入、可控小規模 | BD | 待管理
被歸類為租格位 | 初步接觸時被誤認為傳統停車格租賃需求 | 高 | 高 | 🔴 紅 | Cold mail 第一句明確定位為複合型服務節點 | BD | 待管理
決策鏈冗長 | 中興電工 → 寶盛國際多層審核，決策時程長 | 高 | 中 | 🟡 黃 | 從 L3 業務開發切入，耐心推進 | BD | 待管理
場站空間不符 | 桃園/台中場站邊角空間不一定符合 2-4 平方米條件 | 中 | 高 | 🟡 黃 | 現勘前篩選 3-5 個備選場站；確認嘟嘟房直管場站 | BD/工程 | 待驗證
供電條件不足 | 室外場站未必可合法接電或接電成本過高 | 中 | 高 | 🟡 黃 | 供電三層判斷前置；供電分數 <=2 不列入候選 | 工程 | 待驗證
嘟嘟房桃園/台中場站數量少 | 主力場站在台北市（84 站），桃園/台中數量不確定 | 中 | 中 | 🟡 黃 | 會議時確認桃園/台中場站清單；若不足，討論替代城市 | BD | 待確認
地主同意問題 | 部分場站非嘟嘟房直接管理，地主未必同意 | 中 | 中 | 🟡 黃 | 優先選嘟嘟房直接管理場站（非轉租型） | BD/法務 | 待驗證
旺來品牌認知低 | 嘟嘟房不熟悉旺來，初期信任度需建立 | 中 | 中 | 🟡 黃 | 提供 One Pager DM 及清楚的責任切割說明 | BD | 可管控

## 09_Action_Plan
階段 | 時間 | 任務 | 負責人 | 輸入 | 輸出 | 成功標準 | 狀態
Phase 1 DD | D+1 | 寄送 Cold mail + One Pager DM | BD | DODO_OnePager_DM.html | 寄件紀錄 | 對方回覆或進入官網委託合作表單 | 待辦
Phase 1 DD | D+1 | 請嘟嘟房提供桃園/台中場站清單 | BD | 案場資料庫框架 | 官方場站清單 | 取得至少 5 個桃園/台中場站地址 | 部分完成：官方站名已整理，地址待對方確認
Phase 2 BD | D+3 | 電話追蹤確認收件 | BD | 寄件紀錄 | 窗口姓名/部門/Email | 有明確下一步聯絡人 | 待辦
Phase 2 BD | D+5 | 安排 30 分鐘初步對焦會議 | BD | One Pager DM | 會議邀約確認 | 對方同意 30 分鐘會議 | 待辦
Phase 3 Site | D+7 | 補齊場站庫（依嘟嘟房提供資料） | BD/工程 | 官方場站清單 | DODO_案場資料庫_v1.xlsx 完整版 | 台中/桃園各 10+ 場站評分完成 | 已完成初版；待嘟嘟房提供官方地址／權責後更新
Phase 3 Site | D+10 | 安排 3-5 個候選場站現勘 | BD/工程 | TOP10 初選+供電分析 | 現勘照片+供電判斷 | 選出 1-3 個試點候選 | 待辦
Phase 4 Proposal | D+14 | 進行 30 分鐘總部簡報 | BD/主管 | 簡版 PPT 大綱 | 會議紀錄 | 確認試點場站與審查流程 | 待辦
Phase 4 Pilot | D+21 | 完成試點條件表與責任分工 | PMO/法務 | 現勘結果 | 試點合作協議草稿 | 進入契約或 PoC 確認 | 待辦

## 10_Source_Assumptions
類型 | 來源／網址 | 用於 | 可信度 | 備註
官方場站名 | 嘟嘟房官網「找嘟嘟房」依地區搜尋：https://www.dodohome.com.tw/p2_parklist.aspx | 確認桃園市與台中市官方場站名稱 | 高 | 官網頁面列出桃園／台中站名，但未在靜態文字中逐站顯示地址
官方聯絡／客服 | 嘟嘟房官網聯絡我們：https://www.dodohome.com.tw/p10_contact.aspx | 後續請對方提供正式場站清單與現勘窗口 | 高 | 建議以特約合作／委託合作入口取得官方清單
公開地址補充 | 一卡通停車場優惠清單 PDF（搜尋結果列出多個台中嘟嘟房站址） | 補充台中部分站點地址與平面／地下型態 | 中 | 非嘟嘟房官網，需現勘或由嘟嘟房確認
公開地址補充 | 中興嘟嘟房桃園民族站公開黃頁／找門市資料 | 補充桃園民族站地址 | 中 | 非官網；僅作初步地址參考
公開地址補充 | 桃園大業站公開稅籍／公司資料 | 補充桃園大業站地址 | 中 | 非官網；需由嘟嘟房確認
公開地址補充 | 中壢青園站公開電子發票／找門市資料 | 補充中壢青園站地址 | 中 | 非官網；需由嘟嘟房確認
評分假設 | 旺來 BD 場站評分模型 | 合作價值、導入難度、供電可行性 | 內部假設 | 所有 A／B+ 均需現勘確認，不代表已可設置