# CITY PARKING BD Strategy

版本：v1｜產出日期：2026-06-02｜用途：城市車旅總部提案前DD與BD執行文件

# 0. BD Strategy Conclusion

城市車旅BD策略應採「案場驅動型總部提案」：不是直接要求總部給20個點，而是先用台中3個候選案場建立具體討論，再請業務/區域窗口分派，最後進入總部或後勤正式評估。

第一階段成功標準：取得城市車旅業務或區域窗口，並安排30分鐘簡報或1至3個案場現勘。

# 1. Entry Route

入口一：寄送Email至 sales@pss-group.com，主旨建議為「旺來瓦斯 × 城市車旅｜台中示範場站智慧服務據點合作評估」。

入口二：電話追蹤台中04-2301-9699，因本案首波案場在台中，需請轉台中區域業務/場站合作窗口。

入口三：電話追蹤台北02-2246-1708，請總部協助確認異業結盟/場地租借/業務開發承辦。

# 2. Account Plan

首波提案不寄完整DD長文，而是寄：合作摘要、TOP3案場、旺來負責事項、城市車旅協助事項、30分鐘簡報邀約。

BD話術重點：我們不是要租停車格，也不是請現場管理員處理設備，而是希望先確認1至3個示範點是否具備邊角空間、合法供電與不影響動線的條件。

# 3. TOP3 Recommendation

建議TOP3：一中二站、惠中A站、吉拾忠明站/大潤發忠明站。備選：精武東站、台中公園站、中港文心站。

選點邏輯：生活密度高、商圈/住宅訊號明確、具平面或旁空地訊號、可作為示範點；但所有供電、權責、實際邊角空間均列待驗證。

# 4. Conversion Path

D+1：寄信與電話追蹤。D+2：取得承辦窗口或補件要求。D+3：確認TOP3案場權責與供電資訊。D+5：安排現勘或30分鐘簡報。D+7：形成1至3點試點條件表。

若總部推進慢：改走案場/區域路線補資料，但不得在未取得權責確認前承諾設置或條件。

# 5. KPI

BD KPI：取得窗口、取得簡報、取得現勘、取得供電資料、確認1至3個試點候選。

試點KPI：取貨/使用量、補貨效率、異常率、客訴率、場站回饋、供電穩定性、是否影響停車營運。

# 6. Sources

城市車旅聯絡我們: https://www.cityparking888.com/contact.php
城市車旅認識我們: https://www.cityparking888.com/about.php
臺灣證券交易所_阜爾運通新上市公司介紹: https://wwwc.twse.com.tw/market_insights/zh/detail/ff8080818eead609018f27ed636f00ad
阜爾運通公開說明書: https://www.pss-group.com/upload/20230807095513.pdf
城市車旅初步開發回報: 【城市車旅 × 旺來瓦斯｜初步開發回報】.docx
既有案場資料庫: CITY_案場資料庫_v1.xlsx
供電評估模型: 停車場供電評估模型_修正版_v1.md