# PARK24 / Times Headquarter Proposal

版本：v1｜產出日期：2026-06-01｜用途：PARK24 / Times 總部提案前 DD 與BD執行文件

# 1. 提案主張

旺來瓦斯希望與PARK24 / Times評估建立「社區型智慧服務據點」試點合作。此合作不是承租停車格，也不是要求大量點位，而是在不影響停車收益、車道動線與現場管理的前提下，利用閒置邊角空間導入智慧自取服務。

旺來負責設備、客服、補貨、維運與異常處理；PARK24協助確認候選場站、場地權責、合法供電與現勘窗口。

# 2. 為什麼適合Times

Times具備多據點、標準化、設備化與智慧停車基礎。官方資訊顯示其在台設立1,000多場停車場，且持續導入新型態技術及設備。本案可作為低干擾、可量化、可複製的生活服務延伸。

對Times而言，合作價值不是單點租金，而是提升場站服務價值、活化低使用角落、強化智慧場域形象，並維持停車本業不受影響。

# 3. 試點方式

建議先以1至3個示範點試行。候選條件：室外或地面層、具邊角空間、不影響車格/車道、靠近住宅或商圈、已有合法可協調電源、補貨可短停、權責清楚。

試點期間建議90天，追蹤KPI：取貨/使用量、補貨效率、異常率、客訴率、場站回饋、用電穩定性、是否影響停車營運。

# 4. 首波候選場站

初步建議候選：台中大業路第2、台中大英街、台中文心路、台中大和路第2。以上均需PARK24協助確認供電、權責、實際邊角空間與現勘可行性。

若PARK24有更適合的台中或桃園室外場站，建議由總部直接提供3至5個候選點，旺來依同一套標準評估。

# 5. 雙方分工

旺來：設備、商品/服務營運、客服、補貨、維運、異常處理、保險與安全文件、試點數據回顧。

PARK24：候選場站推薦、場地權責確認、供電可行性協助、現勘窗口、品牌/法務/工程審查流程確認。

# 6. 下一步

安排30分鐘總部簡報。會議目標不是立即簽約，而是確認：承辦窗口、候選場站、供電資料、現勘流程、試點KPI、責任分工與下一次評估會議。

若試點成立，未來半年可依標準化評估表，逐步評估台中與桃園約20個合作據點；不建議在試點前承諾大量點位。

# 7. 資料來源

Times官網首頁: https://www.park24.com.tw/
Times公司概要: https://www.park24.com.tw/about/profile/
Times聯絡我們: https://www.park24.com.tw/contact/
Times服務據點: https://www.park24.com.tw/service_locations/
台中大業路第2: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0073098/?business=2&traffic=1
台中大英街: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0046026/
台中文心路: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0027788/
台中美村路第2: https://www.park24.com.tw/service_locations/BUK0048922/
台中大和路第2: https://www.park24.com.tw/service_locations/BUK0054511/?business=2&traffic=1
台中東海夜市第2: https://www.park24.com.tw/service_locations/BUK0038681/?business=2&traffic=1
台中大里文化街: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0058048/
台中大里新明路: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0061122/
台中育強街: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0053176/?business=2&traffic=1
台中振興路: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0053679/?business=2&traffic=1
台中大肚福利路: https://www.park24.com.tw/service_locations/park-detail-BUK0059265/