## 01_Company_DD
項目 | 內容 | BD含意 | 資料來源
品牌 | ViVi PARK | 智慧停車與生活服務平台 | 官網
法人 | 榮帝科技股份有限公司 | 以總部與平台合作切入 | 公司登記／官網
統編 | 24963309 | 正式開發對象 | 公司登記
董事長 | 陳明賢 Paul Chen | 品牌敘事集中於平台願景 | 官網關於我們
聯絡 | 02-2536-6655 / service-vivipark@kpclc.com.tw | 可作 cold mail 與追蹤入口 | 官網頁尾
核心能力 | Vi 幣、APP、點數漫遊、EV、加油、生活服務 | 旺來可接入生活服務場景 | 官網

## 02_Decision_Map
層級 | 角色 | 可能關注 | 旺來準備 | 接觸方式 | 狀態
L1 | 董事長／高階主管 | 生態圈策略、品牌方向 | 外部提案簡版 | 不作第一線 | 後期
L2 | 生活服務／聯盟合作主管 | 商品券、點數、會員導流 | OnePager＋合作模型 | 主要切入 | 待聯繫
L3 | 場站營運／開發主管 | 權責、動線、供電 | 案場資料庫＋現勘表 | 會議後導入 | 待確認
L4 | 客服／行政窗口 | 轉介正確部門 | 短版說明 | 客服信箱／電話 | 待執行

## 03_台中場站庫
編號 | 官方ID | 場站名稱 | 完整地址 | 區域 | 場站型態推定 | 官方月租費 | 是否開放空間 | 邊角/空地訊號 | 周邊住宅 | 商圈/零售 | 市場 | 學區 | 供電訊號 | 合作價值(1-5) | 導入難度(1/3/5) | 優先級 | 總分 | 緯度 | 經度 | 主要風險 | 下一步 | 資料來源
VIVI-TC-046 | 17338 | Acon-eco台中太原停18停車場 | 台中市北屯區東光路858號對面 | 北屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1689 | 120.7006 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-056 | 17328 | Acon-eco台中栗林停7停車場 | 台中市潭子區中山路三段與祥和路交叉口(北側) | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.23 | 120.709 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-040 | 17344 | Acon-eco台中栗林停8停車場 | 台中市潭子區中山路三段與祥和路交叉口(南側) | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2299 | 120.7089 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-060 | 17324 | Acon-eco台中潭子停10停車場 | 台中市潭子區中山路二段與潭子街一段交叉口 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2099 | 120.7056 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-059 | 17325 | Acon-eco台中潭子停11停車場 | 台中市潭子區中山路二段與圓通南路交叉口 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2072 | 120.7054 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-061 | 17323 | Acon-eco台中潭子停9停車場 | 台中市潭子區福潭路940號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2156 | 120.7061 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-055 | 17329 | Acon-eco台中頭家厝停12停車場 | 台中市潭子區大新路117號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2024 | 120.705 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-054 | 17330 | Acon-eco台中頭家厝停13停車場 | 台中市潭子區環中東路一段28號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.2005 | 120.7046 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-053 | 17331 | Acon-eco台中頭家厝停14停車場 | 台中市潭子區中興路88號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1909 | 120.7033 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-052 | 17332 | Acon-eco台中頭家厝停15-1停車場 | 台中市潭子區中興路77號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1865 | 120.7028 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-051 | 17333 | Acon-eco台中頭家厝停15-2停車場 | 台中市北屯區南興北一路與北屯路交叉口 | 北屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1864 | 120.7028 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-020 | 18116 | 北屯東景停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區東山路一段210巷29弄1號(對面) | 北屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1721 | 120.7136 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-019 | 18117 | 北屯水景停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區東山路一段147巷30弄39號旁 | 北屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1709 | 120.7082 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-018 | 18118 | 北屯瀋陽停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區瀋陽路三段156號旁 | 北屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1729 | 120.6897 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-021 | 18115 | 潭子得福停車場 | 台中市潭子區台中市潭子區得福街58號旁 | 潭子區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.1931 | 120.6967 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-063 | 2196 | 全聯台中潭子福潭店場 | 台中市潭子區福潭路362、368號 | 潭子區 | 零售／賣場場站 | 0 | 待現勘 | 中【零售場權責待確認】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 5 | 3 | B+ | 135 | 24.2088 | 120.7103 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-058 | 17326 | Acon-eco台中栗林停5停車場 | 台中市豐原區圓環東路88號旁 | 豐原區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.2444 | 120.7159 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-057 | 17327 | Acon-eco台中栗林停6停車場 | 台中市豐原區豐南街26之1號旁(南側) | 豐原區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.2395 | 120.7124 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-062 | 17273 | Acon-eco台中豐原停0停車場 | 台中市豐原區東北街與圓環北路二段交叉口 | 豐原區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.2586 | 120.7264 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-001 | 19544 | 北陽停車場 | 台中市豐原區北陽二街83號旁 | 豐原區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.2527 | 120.735 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-013 | 18123 | 南屯新富停車場 | 台中市南屯區台中市南屯區新富路與新富三街交叉口 | 南屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.138 | 120.6249 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-014 | 18122 | 南屯龍富停車場 | 台中市南屯區台中市南屯區龍富路3段565號旁停車場 | 南屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.1379 | 120.6257 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-006 | 19411 | 烏日三和停車場 | 台中市烏日區台中市烏日區健行路與三榮九路口 | 烏日區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.1086 | 120.6006 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-007 | 19410 | 烏日學田停車場 | 台中市烏日區台中市烏日區學田路451號對面 | 烏日區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.1206 | 120.6078 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-030 | 18104 | 豐原愛買停車場 | 台中市豐原區台中市豐原區水源路420號之地上一層的汽機車停車場 | 豐原區 | 零售／賣場場站 | 0 | 待現勘 | 中【零售場權責待確認】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 115 | 24.2557 | 120.7351 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-050 | 17334 | Acon-eco台中松竹停17停車場 | 台中市北屯區東山路一段53巷口 | 北屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1708 | 120.7007 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-023 | 18112 | 北屯敦化停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區敦化路一段616號後方停車場 | 北屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1866 | 120.6652 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-010 | 18126 | 北屯文心停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區文心路4段153號 | 北屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1737 | 120.6764 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-017 | 18119 | 北屯景賢停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區景和街189號 | 北屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1695 | 120.7084 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-002 | 19415 | 北屯梅川東停車場 | 台中市北屯區台中市北屯區梅川東路五段87號後方 | 北屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1781 | 120.681 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-032 | 18102 | 栗林車站停車場 | 台中市潭子區台中市潭子區吉林二街38號 | 潭子區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.2343 | 120.7113 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-033 | 18101 | 潭子車站停車場 | 台中市潭子區台中市潭子區潭陽里中山路2段352-1號 | 潭子區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.2126 | 120.7055 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-022 | 18114 | 頭家厝車站停車場 | 台中市潭子區台中市潭子區頭家東里頭張東路43巷8號 | 潭子區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.1944 | 120.7039 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-042 | 17342 | Acon-eco台中五權停26-1停車場 | 台中市南區建國南路三段公理路口 | 南區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1321 | 120.6746 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-047 | 17337 | Acon-eco台中停25停車場 | 台中市東區復興東路與建成路交叉口(南側) | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1415 | 120.6953 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-045 | 17339 | Acon-eco台中太原停20停車場 | 台中市北區天祥街與東光路交叉口 | 北區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1605 | 120.6992 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-044 | 17340 | Acon-eco台中精武停21停車場 | 台中市北區東光路與東光一街交叉口 | 北區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1525 | 120.6985 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-043 | 17341 | Acon-eco台中精武停22停車場 | 台中市東區十甲路與東光路交叉口(北側) | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1448 | 120.6971 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-049 | 17335 | Acon-eco台中精武停23停車場 | 台中市東區十甲路與東光路交叉口(南側) | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1447 | 120.6971 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-048 | 17336 | Acon-eco台中精武停24停車場 | 台中市東區自由路四段與東光路交叉口(南側) | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1428 | 120.6964 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-037 | 18097 | 台中大大停車場 | 台中市西屯區台中市西屯區逢大路98號旁停車場 | 西屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1781 | 120.6518 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-026 | 18109 | 台中復興停車場 | 台中市東區台中市東區自由路三段95號對面 | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1427 | 120.689 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-027 | 18108 | 台中新民停車場 | 台中市東區台中市東區新民街88號旁 | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1383 | 120.6871 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-039 | 18094 | 台中民權停車場 | 台中市西區台中市西區民權路324號號旁 | 西區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1497 | 120.6702 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-008 | 18128 | 台中練武停車場 | 台中市東區台中市東區南京路147-3號旁 | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.14 | 120.687 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-025 | 18110 | 台中自由停車場 | 台中市東區台中市東區自由路三段147號對面 | 東區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1428 | 120.6903 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-036 | 18098 | 大甲永順停車場 | 台中市大甲區台中市大甲區新美里永順街100號旁 | 大甲區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.3436 | 120.6193 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-031 | 18103 | 大雅上楓停車場 | 台中市大雅區台中市大雅區上楓里民權街130號旁 | 大雅區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.2355 | 120.6693 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-035 | 18099 | 梧棲八德停車場 | 台中市梧棲區台中市梧棲區八德路22號旁 | 梧棲區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.2613 | 120.532 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-005 | 19412 | 烏日廣停七停車場 | 台中市烏日區台中市烏日區高鐵路三段168號旁 | 烏日區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1187 | 120.6157 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-004 | 19413 | 烏日廣停八停車場 | 台中市烏日區台中市烏日區高鐵東路65號旁 | 烏日區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1187 | 120.6171 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-011 | 18125 | 西屯福玄停車場 | 台中市西屯區台中市西屯區福玄路168號旁停車場 | 西屯區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.1775 | 120.6224 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-015 | 18121 | 烏日環河停車場 | 台中市烏日區台中市烏日區三榮九路9、11號 停車場 | 烏日區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 3 | B | 90 | 24.1065 | 120.5996 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-003 | 19414 | 豐原朴子停車場 | 台中市豐原區台中市豐原區國豐路三段、國豐路三段100巷口 | 豐原區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 3 | B | 90 | 24.2715 | 120.7413 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-041 | 17343 | Acon-eco台中五權停26-2停車場 | 台中市南區建國南路三段新華街口 | 南區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.1308 | 120.6715 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-029 | 18106 | 五權車站停車場 | 台中市南區台中市南區建國南路二段156號 | 南區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.1278 | 120.665 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-009 | 18127 | 台中歌劇院停車場 | 台中市西屯區台中市西屯區惠來路2段101號 | 西屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.1627 | 120.6403 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-028 | 18107 | 台中路停車場 | 台中市南區台中市南區台中路116號 | 南區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.1326 | 120.6837 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-016 | 18120 | 大慶車站停車場 | 台中市南區台中市南區大慶二段130號 | 南區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.1195 | 120.6491 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-024 | 18111 | 大雅清泉停車場 | 台中市大雅區台中市大雅區雅潭路四段116號 | 大雅區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.2174 | 120.6656 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-012 | 18124 | 西屯僑光停車場 | 台中市西屯區台中市西屯區僑大二街與僑大路街口 | 西屯區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.189 | 120.6429 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-034 | 18100 | 豐原車站停車場 | 台中市豐原區台中市豐原區豐原里中正路1-1號 | 豐原區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 24.2558 | 120.7247 | 通勤型需求波動 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TC-038 | 18096 | 仕康家停車場 | 台中市西屯區台中市西屯區西屯路二段268之8巷30號(地下一樓)之1、之2 | 西屯區 | 地下／室內 | 0 | 否 | 低【地下／室內】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 中【地下／室內需確認】 | 2 | 5 | C | 50 | 24.1742 | 120.6448 | 地下或室內導入阻力 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks

## 04_桃園場站庫
編號 | 官方ID | 場站名稱 | 完整地址 | 區域 | 場站型態推定 | 官方月租費 | 是否開放空間 | 邊角/空地訊號 | 周邊住宅 | 商圈/零售 | 市場 | 學區 | 供電訊號 | 合作價值(1-5) | 導入難度(1/3/5) | 優先級 | 總分 | 緯度 | 經度 | 主要風險 | 下一步 | 資料來源
VIVI-TY-013 | 8592 | 中壢松義二街場 | 桃園市中壢區松義二街32號旁 | 中壢區 | 室外平面／空地型 | 1500 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 140 | 24.9603 | 121.1673 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-015 | 870 | 全聯平鎮中豐店場 | 桃園市平鎮區中豐路南勢二段326號 | 平鎮區 | 零售／賣場場站 | 1500 | 待現勘 | 中【零售場權責待確認】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 5 | 3 | B+ | 140 | 24.911 | 121.2111 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-003 | 18091 | 中壢松義一街停車場 | 桃園市中壢區松義一街72號對面 | 中壢區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 1 | A | 135 | 24.9599 | 121.1693 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-016 | 862 | 全聯中壢環中店場 | 桃園市中壢區環中東路325號1樓 | 中壢區 | 零售／賣場場站 | 0 | 待現勘 | 中【零售場權責待確認】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 5 | 3 | B+ | 135 | 24.9618 | 121.2556 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-006 | 18083 | 八德建德停車場 | 桃園市八德區桃園市八德區建德路358號對面空地停車場 | 八德區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 24.9329 | 121.281 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-007 | 18082 | 桃園水岸五街二停車場 | 桃園市桃園區水岸五街50號對面空地停車場 | 桃園區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 25.0301 | 121.296 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-005 | 18084 | 蘆竹機捷場停車場 | 桃園市蘆竹區南山路三段155號捷運山鼻站對面空地停車場 | 蘆竹區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 3 | 1 | B | 115 | 25.0811 | 121.2849 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-012 | 15104 | 同安街場 | 桃園市桃園區同安街322號 | 桃園區 | 室外或一般場站（待現勘） | 2800 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 115 | 25.0166 | 121.303 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-014 | 3174 | 平鎮坤慶一街場 | 桃園市平鎮區坤慶一街88號後方(家樂福) | 平鎮區 | 零售／賣場場站 | 1350 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 115 | 24.9017 | 121.212 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-004 | 18085 | 桃園愛買停車場 | 桃園市桃園區桃園區中山路939號 | 桃園區 | 零售／賣場場站 | 0 | 待現勘 | 中【零售場權責待確認】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 115 | 24.9847 | 121.2864 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-002 | 18092 | 中壢中運停車場 | 桃園市中壢區龍岡路2段321巷102弄20衖65號 | 中壢區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.9434 | 121.2327 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-001 | 18093 | 中壢元生停車場 | 桃園市中壢區元生三街99號 | 中壢區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.9773 | 121.2523 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-011 | 17870 | 統一精工中壢金鋒三 | 桃園市中壢區金鋒五街22巷5號 | 中壢區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 是 | 是 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 4 | 3 | B+ | 110 | 24.95 | 121.25 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-008 | 18077 | 龜山萬壽停車場 | 桃園市龜山區萬壽路二段601巷10號旁 | 龜山區 | 室外平面／空地型 | 0 | 是 | 高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 1 | C | 95 | 24.9992 | 121.3469 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-010 | 17871 | 統一精工觀音草漯停車場 | 桃園市觀音區大觀路二段51、53號 | 觀音區 | 室外或一般場站（待現勘） | 0 | 待現勘 | 中【待現勘】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 高【官方場站具停車設備，仍需現勘分接】 | 2 | 3 | C | 70 | 25.05 | 121.14 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks
VIVI-TY-009 | 18076 | 名軒快樂家停車場 | 桃園市龜山區文學路221號B1 | 龜山區 | 地下／室內 | 0 | 否 | 低【地下／室內】 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 待驗證 | 中【地下／室內需確認】 | 2 | 5 | C | 50 | 25.0419 | 121.3889 | 地下或室內導入阻力 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 官方 /parks allParks

## 05_評分模型
模型項目 | 規則 | 本案操作方式
合作價值 5 | 住宅／零售／商圈＋APP 或平面場 | 優先列入首波
合作價值 4 | 生活圈明確但權責待確認 | 列備選
導入難度 1 | 旁空地／平面且低干擾 | 可快速現勘
導入難度 2 | 平面但權責需確認 | B+ 候選
導入難度 3 | 地址或型態待補 | B 候選
導入難度 5 | 地下／商場權責複雜 | 暫不首波

## 06_TOP10初選
排序 | 編號 | 城市 | 場站名稱 | 地址 | 場站型態 | 月租費 | 合作價值 | 導入難度 | 優先級 | 總分 | 推薦原因 | 主要風險 | 現勘必查 | 提案語
1 | VIVI-TY-013 | 桃園 | 中壢松義二街場 | 桃園市中壢區松義二街32號旁 | 室外平面／空地型 | 1500 | 4 | 1 | A | 140 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
2 | VIVI-TY-015 | 桃園 | 全聯平鎮中豐店場 | 桃園市平鎮區中豐路南勢二段326號 | 零售／賣場場站 | 1500 | 5 | 3 | B+ | 140 | 是／是／中【零售場權責待確認】 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
3 | VIVI-TC-046 | 台中 | Acon-eco台中太原停18停車場 | 台中市北屯區東光路858號對面 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
4 | VIVI-TC-056 | 台中 | Acon-eco台中栗林停7停車場 | 台中市潭子區中山路三段與祥和路交叉口(北側) | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
5 | VIVI-TC-040 | 台中 | Acon-eco台中栗林停8停車場 | 台中市潭子區中山路三段與祥和路交叉口(南側) | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
6 | VIVI-TC-060 | 台中 | Acon-eco台中潭子停10停車場 | 台中市潭子區中山路二段與潭子街一段交叉口 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
7 | VIVI-TC-059 | 台中 | Acon-eco台中潭子停11停車場 | 台中市潭子區中山路二段與圓通南路交叉口 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
8 | VIVI-TC-061 | 台中 | Acon-eco台中潭子停9停車場 | 台中市潭子區福潭路940號旁 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
9 | VIVI-TC-055 | 台中 | Acon-eco台中頭家厝停12停車場 | 台中市潭子區大新路117號旁 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選
10 | VIVI-TC-054 | 台中 | Acon-eco台中頭家厝停13停車場 | 台中市潭子區環中東路一段28號旁 | 室外平面／空地型 | 0 | 4 | 1 | A | 135 | 是／是／高【地址具空地／旁／路口訊號】 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口 | 首波示範點候選

## 07_供電分析
編號 | 場站名稱 | Availability 有沒有電 | Accessibility 能不能接 | Economics 是否划算 | 供電分數 | 判斷 | 下一步
VIVI-TY-013 | 中壢松義二街場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TY-015 | 全聯平鎮中豐店場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 3 | 零售／第三方權責 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-046 | Acon-eco台中太原停18停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-056 | Acon-eco台中栗林停7停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-040 | Acon-eco台中栗林停8停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-060 | Acon-eco台中潭子停10停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-059 | Acon-eco台中潭子停11停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-061 | Acon-eco台中潭子停9停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-055 | Acon-eco台中頭家厝停12停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
VIVI-TC-054 | Acon-eco台中頭家厝停13停車場 | 官方場站具停車設備，推測有基礎電源；仍不得假設可直接分接 | 若設備位置距電箱 <5M 且不跨車道，優先可行；零售場需確認第三方權責 | 短距離分接可控；需新增電表、跨車道拉線或商場審核則降級 | 4 | 供電與動線待現勘 | 請 ViVi PARK 提供電箱位置、場站權責與可現勘窗口
所有場站 | 通用判斷邏輯 | 有車辨、繳費、照明或 APP 場站只代表可能有電，不代表可合法接電 | 需確認電箱距離、分接合法性、線路是否跨車道與是否需第三方同意 | 設備用電可控；但新設電表、長距離配線與第三方審核會拉高成本 | 依現勘 | 三層判斷：Availability → Accessibility → Economics | 低可行性不列入 1–3 試點；高可行性優先安排現勘

## 08_Risk_Register
風險 | 描述 | 機率 | 衝擊 | 等級 | 緩解措施 | Owner | 狀態
平台合作權責 | 生活服務、點數、場站可能分屬不同窗口 | 高 | 中 | 黃 | 先釐清合作入口 | BD | 待確認
第三方場站權責 | 全聯或商場場站需第三方同意 | 高 | 高 | 紅 | 首波先確認權責 | BD/法務 | 待確認
被誤認為設備投放 | 對方可能以場地設備審核處理 | 中 | 中 | 黃 | 明確說生活服務節點 | BD | 可管控
Vi 幣整合門檻 | 點數或商品券清算需規則 | 中 | 中 | 黃 | 先不承諾支付整合 | BD/財務 | 待確認

## 09_Action_Plan
階段 | 時間 | 任務 | 負責人 | 輸入 | 輸出 | 成功標準 | 狀態
Phase 1 | D+1 | 寄送 Coldmail + OnePager | BD | OnePager | 寄件紀錄 | 收到或轉介 | 待辦
Phase 1 | D+2 | 電話追蹤客服信箱 | BD | 寄件紀錄 | 窗口 | 取得轉介 | 待辦
Phase 2 | D+5 | 30 分鐘會議 | BD | 簡報大綱 | 會議紀錄 | 確認合作入口 | 待辦
Phase 3 | D+7 | 場站資料與現勘 | BD/工程 | 案場資料庫 | 現勘清單 | 選出 1–3 點 | 已依官方 /parks allParks 更新；待現勘確認

## 10_Source_Assumptions
來源 | 網址／依據 | 用於 | 可信度 | 備註
官方 /parks allParks | https://vivi-park.com/parks/ | 桃園／台中官方場站名稱、地址、座標、月租費 | 高 | 本次解析官方內嵌 allParks，共 245 筆；台中 63 筆、桃園 16 筆
評分模型 | 旺來 BD 場站評估模型 | 合作價值、導入難度、優先級、供電初評 | 內部假設 | 需以 ViVi PARK 權責、供電與現勘結果確認